OBRAZAC IUO - 1

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

U GODINI:   2004.

| OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA |
| --- |
| Realizacija programa i izvršenih zadataka je kvalitetna u odnosu na postavljeni program za 2004. godinu, no obzirom na kadrovsku neekipiranost u odsjeku za zaštitu okoliša pojedine aktivnosti nisu realizirane kao i zbog vanjskih čimbenika koji sudjeluju u procedurama i aktivnostima pojedinih programa i dokumenata. Pročelnik: _____________________________ |
| ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA |
| Upravni odjel ima ukupno zaposleno 8 djelatnika u tri niže ustrojene organizacijske jedinice: Josip Zidarić, dipl.ing.arh., Pročelnik Upravnog odjela, tel. 372 190; e-mail: josip.zidaric@istra-istria.hr Tatiana Cerin, administrativna referentica, tel. 372 190; e-mail: tatiana.cerin@istra-istria.hr Zavod za prostorno uređenje Bruno Nefat, dipl.ing.arh., Ravnatelj Zavoda, Tel.372 186; e-mail: bruno.nefat@istra-istria.hr Zdenko Kovać, dipl.ing.arh., Pomoćnik Ravnatelja Zavoda, tel. 372 197; e-mail: zdenko.kovac@istra-istria.hr Tanja Brajnović Širola, dipl.ing.arh., Stručni suradnik za prostorno uređenje, tel.372 197; e-mail: tanja.brajnovic-sirola@istra-istria.hr Gordana Kuhar, dipl.ing.građ., Stručni suradnik za prostorno uređenje, tel. 372 197; e-mail: gordana.kuhar@istra.istria.hr mr. Latinka Janjanin, dipl.ing.biol., Stručni suradnik za prirodne sustave, tel.372 185; e-mail: latinka.janjanin@istra-istria.hr Odsjek za zaštitu okoliša Ljiljana Dravec, dipl.ing.kem.tehn. Voditelj odsjeka zaštite okoliša, tel. 372 182; e-mail: ljiljana.dravec@istra-istria.hr 2. Bruno Kostelić, dipl.ing. ekol. - stručni suradnik - vježbenik, tel: 372 194: e-mail: bruno.kostelic@istra-istria.hr Odsjek za graditeljstvo Nema zaposleno niti jednog djelatnika Prema Pravilniku o unutarnjem redu predviđeno je 15 djelatnika unutar niže ustrojenih organizacijskih jedinica: Zavod za prostorno uređenje – 8 djelatnika Odsjek za graditeljstvo – 2 djelatnika i Odsjek za zaštitu okoliša – 3 djelatnika te pročelnik i administrativni referent. Svi navedeni djelatnici imaju reguliran status glede polaganja državnog stručnog ispita, osim vježbenika - Bruna Kostelića, koji će navedeni ispit položiti u vježbeničkom roku. Među zaposlenicima vlada visoka motivacija za obavljanje radnih zadataka ali se zbog nedostatka kadrova, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu, svi planirani zadaci ne uspijevaju na vrijeme odraditi. Upravni odjel posluje u kvalitetno opremljenim prostorima ( 7 prostorija ) u zgradi Županijskog poglavarstva u Puli, Flanatička 29/II, Tel: 052 372 190; Fax: 052 372 191; e-mail: prostorno@istra-istria.hr Od ostale opremljenosti odjel je opremljen sa: Informatičkom opremom: 2 PC-a Pentium 750 Mhz, 1 PC Pentium 333 Mhz, 2 PC-a Pentium 256 Mhz, 1 Pentium 166 Mhz - svi u radu, notebookom Pentium 400 Mhz te dva Pentiuma (PC 90 i PC 133) za rashod - privremeno posuđena za rad drugim upravnim tijelima. Od perifernih se jedinica raspolaže jednim A4 monokromnim laser printerom, jednim A4 kolor inkjet printerom, jednim A3 kolor inkjet printerom, dva A0 kolor inkjet printera, te A3 skenerom Voznim parkom : Citroen XSARA 1,4x5V” |
| ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |
| 3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| 011-01/04-01/ | 1 |
| 013-01/04-01/ | 1 |
| 022-01/04-01/ | 1 |
| 023-01/04-01/ | 27 |
| 024-01/04-01/ | 1 |
| 024-03/04-01/ | 1 |
| 030-01/04-01/ | 1 |
| 032-01/04-01/ | 1 |
| 035-01/04-01/ | 2 |
| 112-04/04-01/ | 1 |
| 112-06/04-01/ | 1 |
| 113-03/04-01/ | 7 |
| 113-04/04-01/ | 1 |
| 130-05/04-01/ | 1 |
| 214-01/04-01/ | 2 |
| 310-01/04-01/ | 13 |
| 320-01/04-01/ | 1 |
| 321-01/04-01/ | 1 |
| 325-01/04-01/ | 5 |
| 340-01/04-01/ | 5 |
| 342-01/04-01/ | 2 |
| 350-01/04-01/ | 82 |
| 351-01/04-01/ | 69 |
| 400-08/04-01/ | 3 |
| 402-01/04-01/ | 12 |
| 402-08/04-01/ | 23 |
| 404-01/04-01/ | 1 |
| 406-01/04-01/ | 2 |
| 550-01/04-01/ | 1 |
| 602-01/04-01/ | 1 |
| 602-04/04-01/ | 1 |
| 612-10/04-01/ | 1 |
| 650-01/04-01/ | 1 |
| 810-01/04-01/ | 4 |
| 815-05/04-01/ | 1 |
| 910-03/04-01/ | 1 |
| 930-01/04-01/ | 54 |
| 944-01/04-01/ | 1 |
| UKUPNO | 334 |
| RIJEŠENI PREDMETI |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| 011-01/04-01/ |  |
| 013-01/04-01/ |  |
| 022-01/04-01/ |  |
| 023-01/04-01/ | 9 |
| 024-01/04-01/ |  |
| 024-03/04-01/ |  |
| 030-01/04-01/ |  |
| 032-01/04-01/ | 1 |
| 035-01/04-01/ | 1 |
| 112-04/04-01/ |  |
| 112-06/04-01/ | 1 |
| 113-03/04-01/ | 7 |
| 113-04/04-01/ | 1 |
| 130-05/04-01/ |  |
| 214-01/04-01/ |  |
| 310-01/04-01/ | 5 |
| 320-01/04-01/ |  |
| 321-01/04-01/ |  |
| 325-01/04-01/ | 4 |
| 340-01/04-01/ | 1 |
| 342-01/04-01/ | 2 |
| 350-01/04-01/ | 25 |
| 351-01/04-01/ | 5 |
| 400-08/04-01/ | 1 |
| 402-01/04-01/ | 3 |
| 402-08/04-01/ | 4 |
| 404-01/04-01/ | 1 |
| 406-01/04-01/ | 1 |
| 550-01/04-01/ | 1 |
| 602-01/04-01/ |  |
| 602-04/04-01/ | 1 |
| 612-10/04-01/ | 1 |
| 650-01/04-01/ |  |
| 810-01/04-01/ | 1 |
| 815-05/04-01/ | 1 |
| 910-03/04-01/ |  |
| 930-01/04-01/ |  |
| 944-01/04-01/ |  |
| UKUPNO | 77 |
| 4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |
| ZADATAK | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1.1.1. | Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije | 90% | Temeljem Izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Istarske županije (SN Istarske županije 6/04), u svibnju 2004. pokrenuta je izrada ciljanih izmjena i dopuna PPIŽ-a. Tijekom 2004. provedena je prethodna rasprava, izrađen nacrt za javnu raspravu, provedena javna rasprava, izrađeno izvješće s javne rasprave i do kraja prosinca 2004. zatražena su mišljenja jedinica lokalne samouprave na prijedlog plana i izvješće s javne rasprave. Donošenje izmjena i dopuna PPIŽ-a očekuje se u travnju 2005. |
|  | A.1.1.2. | Usklađenje Prostornog plana Istarske županije | 100% | Temeljem Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (NN 100/04), bilo je potrebno uskladiti Prostorni plan Istarske županije (SN Istarske županije 2/02) s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04). Postupak je proveden uz suradnju upravnih tijela gradova i općina od rujna do prosinca 2004. |
|  | A.1.2. | Izrada prostornih planova uređenja općina (PPUO) Fažana i Bale |  |  |
|  | A.1.2.1. | PPUO Fažana | 80% | Izrada PPUO Fažana u stanju je mirovanja od 30.siječnja 2003., a Zavod je zadnju izrađenu dokumentaciju uskladio s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Očekuje se ponavljanje javne rasprave u ožujku 2005. |
|  | A.1.2.2. | PPUO Bale | 75% | Izrada PPUO Bale u stanju je mirovanja od srpnja 2004., a Zavod je zadnju izrađenu dokumentaciju uskladio s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Očekuje se ponavljanje javne rasprave u ožujku 2005., nakon što Općina Bale dostavi izrađenu Strategiju razvoja Općine Bale. |
|  | A.2. | Praćenje izrade prostornih planova užih područja | 100% Zavod je tijekom 2004. izdao ukupno 6 mišljenja na PPUG/O, 3 mišljenja na UPU i 4 mišljenja na izmjene i dopune PUP-ova ili stavljanja van snage postojećih planova, koji su riješeni u roku i svi predmeti okončani | Praćenje izrade prostornih planova užih područja (prostornih planova uređenja gradova i općina - PPUG/O, generalnih urbanističkih planova - GUP i urbanističkih planova uređenja – UPU, kao i naslijeđenih planova iz razdoblja prije 1994.) od strane Zavoda uređeno je člancima 24., 26., 26.b. i 57. Zakona o prostornom uređenju, u svezi čega Zavod sudjeluje u javnoj raspravi i daje mišljenje na konačni prijedlog predmetnih planova |
|  | A.3. | Priprema osnova za izradu prostornih planova područja posebnih obilježja | cca 50% | Tijekom 2004. je Zavod kao suradnik sudjelovao u provedbi PPPPO Parka prirode Učka (davanje mišljenja Skupštine Istarske županije na prijedlog plana), te je pripremao podloge za PPPPO "Limski kanal i draga" (ugovorena i započeta studija krajobrazne valorizacije za Limski kanal) i "Rovinjsko-baljansko priobalje” (ugovoreno i provedeno podmorsko istraživanje paleontološkog rezervata Datule – Barbariga). Preostale podloge pripremala je javna ustanova "Natura Histrica" |
|  | A.3.1. | Izrada PPPPO Donji Kamenja i Medulinski arhipelag | 90% | Tijekom 2004. izrađen je nacrt prijedloga plana, provedena javna rasprava, izrađeno izvješće s javne rasprave i ishodovano mišljenje jedinica lokalne samouprave. Donošenje plana se očekuje u travnju 2005. |
|  | A.4. | Izrada podatkovne osnove i sučelja za informatički sustav prostornog uređenja i zaštite okoliša (Web GIS) | 70% | Početkom 2004. su sadržaji prostornog plana objavljeni na WEB-u. U suradnji s Ministarstvom se provodi pilot-projekt GIS-a za Jadransko područje. Dovršen je postupak nabavke i distribucije novih zračnih (orto-foto) snimaka Istarske županije razine mjerila 1:5000. |
|  | A.5. | Interreg IIIB projekti | 50% | Odjel sudjeluje u dva Interreg IIIB projekta: CONSPACE (voditelj: mr.sc. Latinka Janjanin) i LOTO (voditelj: Bruno Nefat). Krajem 2004. zaključen ugovor i aktivirana sredstva za LOTO projekt s vanjskim konzultantom (Agronomski fakultet Zagreb). |
| B | B.1. | Izrada DOF-a 1:5000 Istarske županije | 90% | Ugovor potpisan u srpnju 2004. godine s 54 korisnika u Istarskoj županiji, a radi potrebe izrade digitalnih karata u boji za područje cijele Istarske županije |
| C | C.1. | Program zaštite okoliša sa elementima izvješća o stanju okoliša povjeren putem javne nabave poduzeću "Oikon" d.o.o. iz Zagreba. | 90% | Na zahtjev izrađivača Programa rok izrade je produžen zbog toga što se je kasnilo s Ugovorim te zbog toga što je rok izrade upravo počeo tijekom ljetnih mjeseci. Planiran dovršetak Programa do sredine ožujka 2005. |
|  | C.2. | Usvajanje Programa i izvješća na predstavničkim tijelima županije nije provedeno |  | Zbog razloga navedenih pod točkom C.1. predmetna problematika nije stavljena u proceduru usvajanja na predstavničkim tijelima županije. Plan: travanj 2005. godine |
| D | D.1. | Organizacija operativnih tijela (Stručno povjerenstvo) i usvajanje plana rada povjerenstva. | 100% | Imenovano je Stručno povjerenstvo u skladu sa točkom 7. poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99) te je usvojen na Poglavarstvu IŽ Plan rada. Do kraja 2003. godine, od subjekata koji su u obavezi izraditi Operativne planove, je zaprimljeno 55 operativnih planova . Od jedinica lokalne samouprave nije zaprimljen niti jedan Operativni plan. |
|  | D.2. | Valorizacija Operativnih planova zaštite okoliša pravnih subjekata ili prijedlog S. povjerenstva u realizaciji Plana intervencija u zaštiti okoliša na području IŽ | valorizacija Operativnih planova - 100% Prijedlog Plana intervencija u zaštiti okoliša IŽ 50% | Do kraja 2004. godine, od subjekata koji su u obavezi izraditi Operativne planove, je zaprimljeno 67 operativnih planova i isti su valorizirani od strane djelatnika odjela te dati na valorizaciju članovima Stručnog povjerenstva . Od jedinica lokalne samouprave nije zaprimljen niti jedan Operativni plan. Članovi Stručnog povjerenstva izradili su oko 50% prijedloga Plana. |
| E. | E.1. | - Provedba odredbi Zakona o otpadu (NN br. 151/03): - aktivnosti glede postupanja sa neopasnim tehnološkim otpadom (NTO) - popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta - utvrđivanje načina i osiguravanje provođenje obračuna troškova postupanja s industrijskim otpadom - utvrđivanja lokacija za građevine namjenjene skladištenju, obrađivanju ili odlaganju otpada | 50% 100% 0% | U nekoliko navrata dostavljana je informacija sa problematikom koja je u nadležnosti županije kao i o strateškim mogućnostima uspostave sustava za područje Istarske županije. Za sada sustavnog pristupa u gospodarenju otpadom nema. Još uvijek je na snazi dozvola da se na komunalnim odlagalištima zbrinjava i NTO. U suradnji s JLS, NGO, školama, speleolozima, lovačkim društvima i ostalim fizičkim i pravnim subjektima izvršen je popis od 275 lokacija onečišćenih otpadom i izvršena valorizacija prijava. Neopasan tehnološki otpad se zbrinjava putem ovlaštenih sakupljača koji definiraju cijenu koštanja zbrinavanja otpada. Lokacije za zbrinjavanje, obradu, oporabu i skladištenje otpada date su u PPIŽ (Sl. novine IŽ2/02) i pobliže definirane kroz članak 119. i 120 Odredbi za provođenje Plana. |
|  | E.2. | Katastar opasnog i neopasnog otpada | 100% | Aktivnost prikupljanja i unosa podataka u bazu podataka vrši se kontinuirano. |
|  | E.3. | Koordinacija usaglašavanja sustava gospodarenja otpadom na područjima JLS | 100% | Obzirom na zaključke bazne Studije gospodarenja otpadom na području Istre i Kvarnera od 1996. godine i odredbi PPIŽ (Sl. novine 02/02) te zakonskih propisa u domeni zbrinjavanja otpadnih tvari permanentno se vrši koordinacija poboljšanja sustava na područjima JLS. Do danas su sva komunalna poduzeća (JLS), osim Usluge Pazin, izradila plan sanacije postojećih odlagališta kao i izgradnju dijela odlagališta sukladno zakonskim propisima RH i EU. Na temelju posjedovanja prostorno planske dokumentacije iz FZOEU je odobreno za sanaciju ukupno 78 817 816,00 kn što je oko 35% od ukupnih investicijskih troškova. Projekt "Objedinjavanje i modernizacija sustava gospodarenja otpadom na području IŽ" je prijavljen u Program ISPA u sklopu nacionalnih prioriteta. |
| F. | F.1. | Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće | 100% | Nacrt Odluke je u potpunosti usaglašen na radnom timu i predstoji usvajanje na Stručnom povjerenstvu te upućivanje u proceduru usvajanja na Skupštini IŽ. |
|  | F.2. | Vodnogospodarski plan slivnog područja | 50% | Realizacija aktivnosti najviše ovisi od Hrvatskih voda VGO Rijeka, koje prema Zakonu o vodama (NN br. 107/95) dostavljaju dokument Županijskoj skupštini na usvajanje. |
|  | F.3. | Županijski plan zaštite voda | 50% | Realizacija aktivnosti najviše ovisi od Hrvatskih voda VGO Rijeka, koje prema Zakonu o vodama (NN br. 107/95) dostavljaju dokument Županijskoj skupštini na usvajanje. Nacrt Studije, kao temeljnog dokumenta za izradu Plana, je predat od strane izrađivača Hrvatskim vodama na reviziju i nemamo nikakve spoznaje o gotovosti istog. |
|  | F.4. | Programi i mjere za unapređenje kakvoće voda | 100% u dijelu realizacije programa praćenja kakvoće voda 100% u dijelu KEO za vode | Program praćenja kakvoće voda u 2004. godini provodi ZZJZIŽ, a izrađen je na način da se nadopunjuje sa programom Hrvatskih voda. Prema Ugovoru sa Zavodom cjeloviti izvještaj će biti dostavljen na usvajanje do kraja ožujka 2005. godine. U sklopu projekta KEO pravne osobe sa područja županije dostavljaju emisije u vode/more. Podaci se unose u jedinstvenu bazu. |
| G. | G.1. | Praćenje kakvoće zraka | 100% | Program praćenja kakvoće zraka proveo se sukladno ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, za što se je u proračunu osigurala potrebna sredstva . Mjerenja se provode u četiri naselja i to u Puli, Umagu, Mostu Raša i Koromačnu. Na 7 mjernih postaja praćene su koncentracije SO2 i dima kao osnovnog pokazatelja onečišćenja, na 10 mjernih postaja mjerena je količina ukupne taložne tvari a na 4 mjerne postaje koncentracija dušikdioksida. U županijskoj mreži praćenja kakvoće zraka uključene su i automatska postaja u Puli na Fiželi i 4 AP oko TE Plomin. Ugovorom sa Zavodom je obuhvaćeno održavanje postaje Fižela i obrada svih podataka sa svih AP. |
|  | G.2. | Katastar emisija u zrak u sklopu KEO | 100% | Podaci o emisijama u zrak prikupljaju se kontinuirano od pravnih subjekata i kontinuirano unose u softwersku podršku. |
| H. | H.1. | Kakvoća mora za kupanje | 100% | Prema Ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo IŽ realizirane su sve aktivnosti glede monitoringa kakvoće mora na plažama i dostavljeno je izvješće koje će se uputiti u proceduru usvajanja na Poglavarstvo Istarske županije Prema Ugovoru kakvoća mora se je pratila na 199 mjernih postaja Rezultati o kakvoći mora prikazani su na veb stranicama Istre ali će se isti, zaključkom Poglavarstva, prebaciti i na veb stranice Istarske županije. |
|  | H.2. | Operativni plan kod iznenadnih onečišćenja mora - izmjene i dopune, plan rada |  | Nije provedena izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora na području RH. |
| I | I.1. | Zahvati u prostoru u nadležnosti države | Djelatnici odjela su učestvovali u radu Komisija za SUO koje formira Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i provodili koordinaciju javnog uvida u tijeku PUO. Koordinacija javnog uvida provedena je | Tijekom 2004. godine procjena utjecaja na okoliš provedena je za slijedeće zahvate u prostoru u kojima su sudjelovali djelatnici iz Upravnog odjela: - Sanacija i rekonstrukcija odlagališta Cere - Pogon za obradu metalnog otpada - Jadran metal" Pula, - Golf kompleks Markocija - Uređenje plaže unutar kampa "Bi village" - Asfaltna baza u kamenolomu Žminj - Sustav javne odvodnje naselja Rabac - Uređenje plaže "Bivilage" II. puta - Tvornica duhana Kanfanar - Kamenolom Bršica Koordinacija javnog uvida provedena za slijedeće SUO: - Asfaltna baza Plovanija - Sanacija i rekonstrukcija odlagališta Cere - Pogon za obradu metalnog otpada - Jadran metal" Pula - Golf kompleks Markocija - Tvornica duhana Kanfanar - Asfaltna baza u kamenolomu Žminj - Golf igralište Crveni vrh - Kamenolom bršica |
|  | I.2. | Zahvati u prostoru za koje je u PPIŽ definirana obaveza izrade SUO |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja je provedbu PUO prenijelo na županiju za slijedeće zahvate: - PUO Asfaltna baza Plovanija - Jadran metal - postrojenje za obradu glomaznog metalnog otpada |

| 5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |
| --- |
| CILJ | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Uspostava cjelovitog sustava prostornog planiranja u Istarskoj županiji. | VRLO DOBAR | PPIŽ je usklađen s Uredbom, a redovite izmjene i dopune PPIŽ-a su dovedene gotovo do kraja unutar roka od jedne godine. Praćenje izrade i donošenja planova užih područja je vrlo aktivno, nema zaostalih predmeta. Pripreme za izradu PPPPO-ova se uredno odvijaju (sukladno financijskim mogućnostima), ali ispod razine predviđene važeim Programom mjera. Prostorni plan je dostupan na Web stranicama Istarske županije, podaci o ostalim planovima se ažuriraju dvaput godišnje. Izvršena je cjelovita rekonstrukcija i uređenje dokumentacije prostora u Odjelu. |
| B. | Izrada DOF-a 1:5000 Istarske županije | VRLO DOBAR | S Državnom geodetskom upravom, te poduzećem "Geofoto" iz Zagreba zaključen je ugovor za izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 u boji (489 karata) za područje Istarske županije na DVD-u |
| C. | Donošenje izvješća i programa zaštite okoliša Istarske županije. | DOBAR | Program zaštite okoliša IŽ je u završnoj fazi i usvajanje istog od strane predstavničkog tijela županije predstavljati će kao osnova za zaštitu okoliša odnosno održivi razvoj županije. |
| D. | Operativni planovi zaštite okoliša | VRLO DOBAR | Obzirom na nedefiniranost zakonske osnove po pitanju operativnih planova na području Istarske županije je učinjeno mnogo. Pravni subjekti, obveznici izrade i dostave operativnih planova, su putem uputa dobivenih iz ovog Upravnog odjela savladali metodologiju izrade planova ili su je povjerili stručnim ovlaštenim ustanovama. Tako je gotovo 67 subjekta dostavilo svoje planove. Nedovoljna je koordinacija sa JLS na čemu je potrebno više raditi. |
| E. | Gospodarenje otpadom Realizacija provedbe odredbi zakonskih propisa i odredbi za provođenje PPIŽ | DOBAR | Obzirom na zakonsku osnovu rezultati su dobri ali niti približno ekvivalentni uloženom trudu. Činjenica je da su gotovo sva komunalna poduzeća započeli stvarati uvjete za sanitarno zbrinjavanje komunalnog otpada, sukladno zakonskim propisima obzirom da je zbrinjavanje komunalnog otpada u nadležnosti JLS, koji su vlasnici komunalnih poduzeća. Smatramo da je imperativ da se započne sa SGO (Sustav gospodarenja otpadom) na način da županija krene u realizaciju svoje zakonske obaveze a to je da osigura uvjete za zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada kojega je cca 30% i koji se za sada zbrinjava na komunalnim odlagalištima. |
| F. | Zaštita voda i vodoopskrba Istarske županije | VRLO DOBAR | Radi bolje i učinkovitije zaštite voda na području županije osnovana je tvrtka "Istarski vodozaštitni sustav - IVS" d.o.o. sa sjedištem u Buzetu. Osnivači tvrtke su Istarske županija, Hrvatske vode i JLS osim Grada Pula i Općine Medulin. Donošenjem jedinstvene odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta stvoriti će se preduvjeti povjeravanja poslova zaštite voda u II., III. i IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće jednoj tvrtki što će imati značajan pomak u bržoj realizaciji izgradnje kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Program praćenja kakvoće voda je u potpunosti proveden. |
| G. | Kakvoća zraka i razine buke Unapređenje kakvoće zraka | ODLIČAN | Danas na području županije je na svim mjernim postajama zabilježena I. kategorija zraka po osnovnim pokazateljima onečišćenja ( SO2 , dim, NOx , sediment ), osim na mjernoj postaji Most Raša, ali se i na tom mjestu uočavaju značajni pomaci nakon implementacije Programa sanacije kojega provodi tvrtka - Tvornica vapna Most Raša od 2000. godine. Kroz prostorno plansku dokumentaciju imperativno je obarati štetne emisije u zrak u cilju zaštite zdravlja stanovništva i razvoja turizma na ovim prostorima. |
| H. | Unapređenje stanja u gospodarenju priobaljem i poboljšanje kakvoće mora namijenjeno kupanju i rekreaciji | VRLODOBAR | Potrebno je i dalje, u suradnji s MZOPUG, Hrvatskim vodama, JLS i turističkim tvrtkama raditi na unapređenju gospodarenja priobaljem i očuvanju kakvoće mora na ovim prostorima uz planiranje održivog razvoja turizma i suživota sa održivim gospodarskim i urbanim razvojem. |
| I. | Aktivno učešće u procjenama utjecaja na okoliš za zahvate koji se planiraju na području IŽ | ODLIČAN | Djelatnici Upravnog odjela su aktivno učestvovali u radu svih komisija što se vidi iz zapisnika i primjedbi koje su dostavljene. Koordinacija javnih uvida je bila stručna i profesionalna. |

| 6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |
| --- |
| AKTIVNOSTI | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| 6.1. | Projekt "ECO TEENSI" | ODLIČAN | U suradnji s nevladinom udrugom PUT iz Labina pokrenut je višegodišnji projekt izobrazbe za okoliš "Eko teens", koji je namijenjen srednjim školama. Tema projekta za školsku godinu 2003/2004 je " Vrednovanje i zaštite krajobraza ". U projekt je uključeno 7 srednjih škola. Održane su prezentacije projekata te provedena međunarodna suradnja putem koje su znanstvenici iz Prirodoslovnog muzeja iz Trsta "teensima" približili znanstvena istraživanja u svakodnevno okruženje te pogledali njihove projekte i ponudili daljnju suradnju. Završna prezentacija biti će u travnju 2005. godine |
| 6.2. | Simpoziji, referati, prezentacije | ODLIČAN | Seminar za djelatnike JLS - Novosti u Zakonu o otpadu Seminar za ECO-TEENSE - Gospodarenje otpadom na području IŽ Seminar za učenike osnovnih škola - Otpad i njegovo zbrinjavanje |
| 6.3. | Edukacija | ODLIČAN | Djelatnici odjela su prisustvovali slijedećim seminarima: - Upravljanje projektnim ciklusom u organizaciji MEI - CARDS 2003. - Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u organizaciji GTZ i MZOPU - Prezentacija tvrtke - AB Tech ECO - Logic System, LLC - uređaji za čišćenje zauljenih oborinskih voda - Međunarodna sajamska priredba SEP POLLUTION 2004 - u organizaciji Talijanske gospodarske komore iz Zagreba - Nacionalna radionica o provedbi - Protokola u suradnji u sprječavanju onečišćenja s brodova u slučaju opasnosti, borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora - Koordinacijski sastanak projekta zaštite Jadrana - Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz područja maslinarstva i načina zbrinjavanja vegetativnih voda i komine - Jadranska agenda 21 - Brodovi čistaći mora u Jadranskim županijama - Napredni edukacijski tečaj: Gospodarenje otpadom - u organizaciji Švedske tvrtke SWECO |

7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA i AKTIVNOSTIMA

| PLANIRANA SREDSTVA razdjel 06 | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| --- | --- | --- |
| poz. 160. - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline - laboratorijske usluge - izdaci za ispitivanje sirovih voda, zraka 660 000,00 kn | 660 000,00 kn (100 %) | u suradnji sa ZZJZIŽ provedeni programi praćenja kakvoće sirovih voda i kakvoće zraka na području IŽ. |
| poz. 162. - kapitalne potpore JLS 8 437 500,00 kn | 8 411 742,33 (99 %) | sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture u JLS Istarske županije |
| poz. 163. - kapitalne pomoći JLS iz županijskog proračuna - projekti vodoopskrbe 1 000 000,00 kn | 1 000 000,00 kn ( 100% ) | projekt vodoopskrbe u JLS: Općini Cerovlje |
| poz. 164. - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline -kapitalne potpore - GRAD PAZIN - otpadne vode 2 000 000,00 kn | 1 897 529,78 kn ( 95,00% ) | - građevinsko - obrtnički radovi na uređaju |
| poz. 165 - projekti zaštite okoliša - eco teens-i 150 000,00 kn | 150 000,00 kn (100% ) | - projekti zaštite okoliša eco teens - organizacija edukacije u zaštiti okoliša osnovnih i srednjih škola IŽ |
| poz. 166. - Gorska služba spašavanja 50 000,00 kn | 50 000,00 kn ( 100% ) | opremanje i edukacija članova službe |
| poz. 167. - Vatrogasna zajednica Istarske županije 1 001 000,00 kn | 1 001 000,00 kn ( 100% ) | za redovno poslovanje javne ustanove |
| poz. 186. - Natura Histrica 400 000,00 kn | 399 999,99 kn ( 100% ) | za redovno poslovanje javne ustanove |
| poz. 188. - Prostorni plan - kapitalne potpore JLS za prostorne planove 100 000,00 kn | 82 005,30 kn ( 82 % ) | manje izvršeno zbog procedura izrade i donošenja planova |
| poz. 189. - Prostorni planovi i razvojni projekti 485 000,00 kn | 270 230,85 kn ( 56 % ) | utrošena sredstva odnose se na izradu studija i razvojnih projekata za prostorne planove posebnih obilježja Kamenjak, Rovinjsko - baljansko priobalje, Limski kanal i Limska Draga ostala sredstva nisu realizirana zbog dužih rokova izrade studija i projekata. |
| poz. 188.1 - uređenje Ureda za katastar u Puli 50 000,00 kn | 49 994,26 kn (99 %) | sufinanciranje uređenja novih prostorija u Puli |
| poz. 188.2 - dovršenje poslovne zgrade Istarske županije Dršćevka 2 2 987 000,00 kn | 2 986 514,39 kn (99 %) | građevinsko - obrtnički radovi i uređenje okoliša poslovne zgrade u Pazinu |
| poz. 190. - Park prirode Učka 50 000,00 kn | 50 000,00 kn (100 %) | uređenje Vele Drage |
| poz. 191.1 - projekt DOF-a 1 150 000,00 kn | 880 549,52 kn (81 %) | zbog nedobivanja dozvola letenja uz granicu sa Republikom Slovenijom projekt nije u potpunosti zgotovljen, te se očekuje dovršenje u 2005. godini |
| REKAPITULACIJA UKUPNO: 18 520 500,00 kn | 17 889 566,42 kn |  |

8. ZAKLJUČAK/REZIME

Aktivnosti vezano za provedbu planiranog programa u domeni zaštite okoliša nisu u cjelosti izvršene zbog velikog broja tekućih obaveza koje proizlaze iz odredbi zakonskih propisa i nedovoljne kadrovske ekipiranosti. Sagledavajući ukupno realizirana sredstva u odnosu na planirana vidljivo je da je potrebno pojačati aktivnosti JLS i ostalih subjekata oko pripreme projektne dokumentacije, a radi realizacije oko zacrtanih projekata i planova.