OBRAZAC IUO - 1

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

52 100 Pula, Flanatička 29/II

tel.: 372 190      fax: 372 191

Klasa: 023-01/04-01/04

Urbroj: 2163/1-08/1-04-1

Pula, 2. ožujka 2004. godine

ISTARSKA ŽUPANIJA

STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE

SKUPŠTINE i POGLAVARSTVA

PAZIN

Predmet: Prijedlog Zaključka i Odluke Izvješća o radu Upravnog odjela za

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2003. godinu

- dostavlja se -

U prilogu dostavljamo Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2003. godinu te nacrt zaključka i odluke sa obrazloženjem, pa vas molimo da iste uvrstite u proceduru usvajanja.

Sa poštovanjem,

Pročelnik

Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

Privitak:

- Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

- Prijedlog Zaključka

- Prijedlog Odluke

Na temelju članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ( "Službene novine Istarske županije"       br. 2/01 i 12/01 )  Skupština Istarske županije razmatrajući prijedlog Izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2003. godinu, na sjednici održanoj dana                                             2004. godine,

donosi slijedeću

ODLUKU

- Prihvaća se Izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2003. godinu, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

Predsjednik

Stevo Žufić

OBRAZLOŽENJE

- PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

- odredbama članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ( " Službene novine Istarske županije " , br. 2/01 i 12/01 ) propisana je nadležnost Poglavarstva da priprema prijedloge općih akata, te donosi zaključke.

- odredbama članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ( " Službene novine Istarske županije " , br. 2/01 i 12/01 ) propisana je nadležnost Skupštine da donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije.

- OCJENA STANJA i RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Sukladno navedenim propisima i profesionalnoj odgovornosti područne uprave, a temeljem Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2003. godinu, izrađen je Nacrt Izvješća o radu.

Nacrt Izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije izrađen je, sukladno usvojenim zahtjevima ISO norme, na propisanim obrascima.

U Nacrtu su istaknute sve komponente koje izvješće mora sadržavati:

- ocjenu pročelnika o radu Upravnog odjela

- organizacijsku i funkcionalnu strukturu odjela

- administrativne pokazatelje

- realizaciju neposrednih zadataka / ocjenu provedenih aktivnosti i stupanj realiziranosti sa obrazloženjem

- osvrt na realizaciju postavljenih ciljeva

- prikaz neplaniranih a realiziranih aktivnosti te

- ocjenu financijskog poslovanja.

- SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu akta nisu potrebna financijska sredstva.

- TEKST NACRTA AKTA

Tekst nacrta akta sastavni je dio ovog obrazloženja.

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

U GODINI:   2003.

| OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA |
| --- |
| Realizacija programa i izvršenih zadataka je kvalitetna u odnosu na postavljeni program za 2003. godinu, no obzirom na kadrovsku neekipiranost u odsjeku za zaštitu okoliša pojedine aktivnosti nisu realizirane kao i zbog vanjskih čimbenika koji sudjeluju u procedurama i aktivnostima pojedinih programa i dokumenata. Pročelnik: _____________________________ |
| ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA |
| Upravni odjel ima ukupno zaposleno 8 djelatnika u tri niže ustrojene organizacijske jedinice: Josip Zidarić, dipl.ing.arh., Pročelnik Upravnog odjela, tel. 372 180; e-mail: josip.zidaric@istra-istria.hr Tatiana Orlić, administrativna referentica, tel. 372 190; fax: 372 191, e-mail: tatiana.orlic@istra-istria.hr Zavod za prostorno uređenje Bruno Nefat, dipl.ing.arh., Ravnatelj Zavoda, Tel.372 186; e-mail: bruno.nefat@istra-istria.hr Zdenko Kovać, dipl.ing.arh., Pomoćnik Ravnatelja Zavoda, tel. 372 194; e-mail: zdenko.kovac@istra-istria.hr Tanja Brajnović Širola, dipl.ing.arh., Stručni suradnik za prostorno uređenje, tel.372 197; e-mail: tanja.brajnovic-sirola@istra-istria.hr Gordana Kuhar, dipl.ing.građ., Stručni suradnik za prostorno uređenje, tel. 372 197; e-mail: gordana.kuhar@istra.istria.hr mr. Latinka Janjanin, dipl.ing.biol., Stručni suradnik za prirodne sustave, tel.372 185; e-mail: latinka.janjanin@istra-istria.hr Odsjek za zaštitu okoliša Ljiljana Dravec, dipl.ing.kem.tehn. Voditelj odsjeka zaštite okoliša, tel. 372 182; e-mail: ljiljana.dravec@istra-istria.hr Odsjek za graditeljstvo Nema zaposleno niti jednog djelatnika Prema Pravilniku o unutarnjem redu predviđeno je 15 djelatnika unutar niže ustrojenih organizacijskih jedinica: Zavod za prostorno uređenje – 8 djelatnika Odsjek za graditeljstvo – 2 djelatnika i Odsjek za zaštitu okoliša – 3 djelatnika te pročelnik i administrativni referent. Svi navedeni djelatnici imaju reguliran status glede polaganja državnog stručnog ispita. Među zaposlenicima vlada visoka motivacija za obavljanje radnih zadataka ali se zbog nedostatka kadrova, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu, svi planirani zadaci ne uspijevaju na vrijeme odraditi. Upravni odjel posluje u kvalitetno opremljenim prostorima ( 7 prostorija ) u zgradi Županijskog poglavarstva u Puli, Flanatička 29/II, Tel: 052 372 190; Fax: 052 372 191; e-mail: prostorno@istra-istria.hr Od ostale opremljenosti odjel je opremljen sa: Informatičkom opremom: 2 PC-a Pentium 750 Mhz, 1 PC Pentium 333 Mhz, 2 PC-a Pentium 256 Mhz, 1 Pentium 166 Mhz - svi u radu, notebookom Pentium 400 Mhz te dva Pentiuma (PC 90 i PC 133) za rashod - privremeno posuđena za rad drugim upravnim tijelima. Od perifernih se jedinica raspolaže jednim A4 monokromnim laser printerom, jednim A4 kolor inkjet printerom, jednim A3 kolor inkjet printerom te jednim A0 kolor inkjet printerom, te A4 skenerom Voznim parkom : Citroen XSARA 1,4x5V” |
| ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |
| 3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| 008-03/03-01/ | 1 |
| 013-03/03-01/ | 1 |
| 018-01/03-01/ | 1 |
| 023-01/03-01/ | 21 |
| 112-06/03-01/ | 1 |
| 214-01/03-01/ | 2 |
| 216-01/03-01/ | 1 |
| 310-01/03-01/ | 6 |
| 321-01/03-01/ | 1 |
| 340-01/03-01/ | 4 |
| 342-01/03-01 | 2 |
| 350-01/03-01/ | 56 |
| 351-01/03-01/ | 58 |
| 361-01/03-01/ | 2 |
| 362-02/03-01/ | 1 |
| 363-01/03-01/ | 1 |
| 402-01/03-01/ | 17 |
| 402-07/03-01/ | 1 |
| 402-08/03-01/ | 1 |
| 510-01/03-01/ | 1 |
| 602-01/03-01/ | 1 |
| 602-04/03-01/ | 1 |
| 650-01/03-01/ | 1 |
| 810-01/03-01/ | 1 |
| 931-01/03-01/ | 1 |
| UP/I-113-03/03-01/ | 7 |
| UP/I-113-04/03-01/ | 2 |
| UP/I-133-01/03-01/ | 2 |
| UP/I-351-01/03-01/ | 1 |
| UKUPNO | 195 |
| RIJEŠENI PREDMETI |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| 008-03/03-01/ | 1 |
| 013-03/03-01/ | 1 |
| 018-01/03-01/ | 1 |
| 023-01/03-01/ | 11 |
| 112-06/03-01/ | - |
| 214-01/03-01/ | 2 |
| 216-01/03-01/ | 1 |
| 310-01/03-01/ | 6 |
| 321-01/03-01/ | 1 |
| 340-01/03-01/ | 4 |
| 342-01/03-01/ | 2 |
| 350-01/03-01/ | 20 |
| 351-01/03-01/ | 31 |
| 361-01/03-01/ | 2 |
| 362-02/03-01/ | - |
| 363-01/03-01/ | - |
| 402-01/03-01/ | 7 |
| 402-07/03-01/ | - |
| 402-08/03-01/ | - |
| 510-01/03-01/ | - |
| 602-01/03-01/ | - |
| 602-04/03-01/ | 1 |
| 650-01/03-01/ | 1 |
| 810-01/03-01/ | 1 |
| 931-01/03-01/ | 1 |
| UP/I-113-03/03-01/ | 7 |
| UP/I-113-04/03-01/ | 2 |
| UP/I-133-01/03-01/ | 2 |
| UP/I-351-01/03-01/ | 1 |
| UKUPNO | 106 |
| 4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |
| ZADATAK | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1.1. | Prikupljanje podataka za izmjenu i dopunu PPIŽ-a | 100% | Sukladno Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Istarske županije za razdoblje 2003.-2005., prikupljeni su podaci i zahtjevi za izmjenu i dopunu PPIŽ-a, izvršena je analiza istih te se u ožujku 2004. Poglavarstvu i Skupštini IŽ. podnosi izvješće i prijedlog ciljeva i obuhvata izmjena i dopuna PPIŽ-a |
|  | A.1.2. | Izrada prostornih planova uređenja općina (PPUO) Fažana i Bale |  |  |
|  | A.1.2.1. | PPUO Fažana | 80% | Općina Fažana je 30.siječnja 2003. zatražila privremenu obustavu izrade PPUO-a, a istovremeno podnijela zahtjev za izmjenu i dopunu PPIŽ-a. Nakon neuspjelog zaključivanja pisma namjere o novoj lokaciji MRS-a Pula, u drugoj su polovici 2003. dani prijedlozi alternativnih trasa plinovoda i lokacija MRS-a, a s tvrtkom TEH-PROJEKT PLIN d.o.o. zaključen je i realiziran ugovor o stručnoj tehničko-ekonomskoj procjeni varijantnih rješenja. |
|  | A.1.2.2. | PPUO Bale | 70% | Do rujna mjeseca izrađen je prijedlog PPUO Bale za javnu raspravu, ali su nakon toga, zbog blokade institucija u Općini Bale, izrada i donošenje PPUO-a obustavljeni. |
|  | A.2. | Do rujna mjeseca izrađen je prijedlog PPUO Bale za javnu raspravu, ali su nakon toga, zbog blokade institucija u Općini Bale, izrada i donošenje PPUO-a obustavljeni | od Zavoda je tijekom 2003. godine zatraženo 13 mišljenja na PPUO/G, 1 mišljenje na UPU, 5 mišljenja na izmjene i dopune PUP-ova, ili stavljanje van snage postojećih planova, koji su riješeni u roku, ali je konačno 17 od 19 predmeta | Praćenje izrade prostornih planova užih područja (prostornih planova uređenja gradova i općina - PPUG/O, generalnih urbanističkih planova - GUP i urbanističkih planova uređenja) od strane Zavoda uređeno je člancima 24., 26., 26.b. i 57. Zakona o prostornom uređenju, u svezi čega Zavod sudjeluje u javnoj raspravi i daje mišljenje na konačni prijedlog predmetnih planova |
|  | A.3. | Priprema osnova za izradu prostornih planova područja posebnih obilježja | cca 50% | Praćenje izrade prostornih planova užih područja (prostornih planova uređenja gradova i općina - PPUG/O, generalnih urbanističkih planova - GUP i urbanističkih planova uređenja) od strane Zavoda uređeno je člancima 24., 26., 26.b. i 57. Zakona o prostornom uređenju, u svezi čega Zavod sudjeluje u javnoj raspravi i daje mišljenje na konačni prijedlog predmetnih planova |
|  | A.3.1. | Izrada PPPPO Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag | 70% | Tijekom 2003. provedena je prethodna rasprava o planu, pripremljeno izvješće s prethodne rasprave i prijedlog plana za javnu raspravu |
|  | A.4. | Izrada podatkovne osnove i sučelja za informatički sustav prostornog uređenja i zaštite okoliša (Web GIS) | 100% | Tijekom 2003. u potpunosti su pripremljeni svi dokumenti za objavu na Web stranicama i praćena je izrada i testiranje Web stranica. |
| B | B.1. | Izrada CD snimaka istarskih naselja | 100% | Izvršene snimke od strane Arhitektonskog fakulteta za 9 naselja IŽ |
| C | C.1. | Objedinjavanje elaborata prirodnih osnova IŽ u cjelovito izvješće o stanju okoliša i prijedlog programa zaštite okoliša. | 50% | Stupanj realizacije je ostao isti kao za 2002. godinu. Zbog nedovoljnog broja djelatnika nije se tijekom cijele godine provela izrada cjelovitog izvješća o stanju okoliša u Istarskoj županiji. Naime u odsjeku zaštite okoliša zaposlen je samo jedan djelatnik koji vrši sve tekuće obaveze kako za potrebe Poglavarstva i Skupštine Istarske županije tako i za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Osim toga u odjelu se obavljaju svi poslovi glede Katastra emisija u okoliš što znači da se obavljaju dnevni kontakti sa obveznicima dostave podataka i to o otpadu četiri puta godišnja a o emisijama u zrak i vode jedan puta godišnje. Obveznici dostave podataka su privredni subjekti sa područja Istarske županije koji sa svojom djelatnosti imaju emisije u vode i zrak odnosno proizvode opasan i/ili neopasan tehnološki otpad. Uslijed navedenih tekućih obaveza, koje su zakonski propisane, nemoguća je realizacija tako velikog i zahtjevnog projekta. Navedeni razlozi ponavljaju se već gotovo tri godine. Do sada su prikupljeni elaborati prirodnih osnova i po elementima okoliša izrađeni parcijalni elaborati (voda, zrak, more, otpad) koji se već tri godine dopunjavaju sa podacima za tekuću godinu. Predstoji izrada izvješća sukladno propisanoj metodologiji. Za Program zaštite okoliša izrađen je pravni okvir i strateške smjernice po pojedinim segmentima kako bi se proveo natječaj za odabir tvrtke koja će istoga izraditi. |
|  | C.2. | Usvajanje Programa i izvješća na predstavničkim tijelima županije |  | Zbog razloga navedenih pod točkom C.1. predmetna problematika nije stavljena u proceduru usvajanja na predstavničkim tijelima županije. |
| D | D.1. | Organizacija operativnih tijela (Stožer i Stručno povjerenstvo) | 50% | Formiran je Eko stožer i izvršene izmjene i dopune. Prema uputstvu MZOPU predstoji imenovanje Stručnog povjerenstva u skladu sa točkom 7. poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99). Do kraja 2003. godine, od subjekata koji su u obavezi izraditi Operativne planove, je zaprimljeno 55 operativnih planova . Od jedinica lokalne samouprave nije zaprimljen niti jedan Operativni plan. |
|  | D.2. | Valorizacija Operativnih planova zaštite okoliša pravnih subjekata |  | Valorizacija nije izvršena jer istu vrši Stručno povjerenstvo u skladu sa točkom 7. poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99) ili što se ipak pokazalo ispravno, na primjeru Primorsko-Goranske županije, tvrtka kojoj se povjeri izrada Plana intervencija. Naime, činjenica je da Plan nije moguće izraditi vlastitim snagama, posebno kad odsjek ima zaposlenog samo jednog čovjeka. |
|  | D.3. | Popravak operativnih planova od strane pravnih osoba | 0% | Jer nije izvršena valorizacija. |
| E. | E.1. | Aktivnosti glede postupanja sa neopasnim tehnološkim otpadom (NTO) | 50% | U nekoliko navrata dostavljana je informacija sa problematikom koja je u nadležnosti županije kao i o strateškim mogućnostima uspostave sustava za područje Istarske županije. Za sada sustavnog pristupa u gospodarenju otpadom nema. Još uvijek je na snazi dozvola da se na komunalnim odlagalištima zbrinjava i NTO. |
|  | E.2. | Katastar opasnog i neopasnog otpada | 100% | Aktivnost prikupljanja i unosa podataka u bazu podataka vrši se kontinuirano. |
|  | E.3. | Koordinacija usaglašavanja sustava gospodarenja otpadom na područjima JLS | 100% | Obzirom na zaključke bazne Studije gospodarenja otpadom na području Istre i Kvarnera od 1996. godine ali i zakonskih propisa u domeni zbrinjavanja otpadnih tvari permanentno se vrši koordinacija poboljšanja sustava na područjima JLS. Do danas su uglavnom sva komunalna trgovačka društva na području Istarske županije, osim Usluge Pazin, su izradila plan sanacije postojećih odlagališta kao i izgradnju dijela odlagališta sukladno podzakonskim propisima Zakona o otpadu (NN br. 34/95) i to površine koja bi trebala biti dovoljna za period odlaganja ostatnog dijela komunalnog otpada do uspostave sustava sukladno odredbama iz PPIŽ ( članak 119. i 120. ). U studenom je održan "Seminar za djelatnike JLS u IŽ" na kojem su date novine iz Zakona o otpadu ( NN br. 151/03 ) u donosu na Zakon iz 1995. godine |
| F. | F.1. | Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće | 90% | Tijekom 2003. godine: - stručno povjerenstvo i radni tim za donošenje odluke održalo je 8 sjednica na kojima su, u suradnji sa Hrvatskim vodama, Državnom upravom za vode i stručnom institucijom kojoj je povjerena izrada Elaborata, sukladno članku 5. i 6. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 55/02) - RGN fakultet iz Zagreba, definirani elementi za jedinstvenu odluku o zonama sanitarne zaštite. - Elaborat je analiziran i u fazi je izrada i dopuna istog na temelju primjedbi članova stručnog povjerenstva i članova radnog tima; - na temelju zaključka povjerenstva Upravni odjel je održao sjednice sa predstavnicima JLS na koima se očekuju najveće promjene u veličini zona ( pulski zdenci - grad Pula i Grad Buje zone izvora Bužin i Gabrijeli ). - radni tim je izradio III. nacrt odluke. - izrađen je institucionalni okvir za tvrtku koja bi imala osnovni zadatak da priprema cjelovitu investicijsku dokumentaciju, provodi izgradnju i zatim održava kanalizacijski sustav i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, radi zaštiti vode za piće na područjima vodozaštitinih zona Istarske županije koje pokrivaju cca 73% Istarskog poluotoka. Do sada su podršku tom projektu dale Hrvatske vode, koje u temeljnom kapitalu budućeg Društva participiraju sa 26%, Istarska županija sa 23% i većina gradova i općina u Istarskoj županiji. |
|  | F.2. | Vodnogospodarski plan slivnog područja | 50% | Realizacija aktivnosti najviše ovisi od Hrvatskih voda VGO Rijeka, koje prema Zakonu o vodama (NN br. 107/95) dostavljaju dokument Županijskoj skupštini na usvajanje. |
|  | F.3. | Županijski plan zaštite voda | 50% | Realizacija aktivnosti najviše ovisi od Hrvatskih voda VGO Rijeka, koje prema Zakonu o vodama (NN br. 107/95) dostavljaju dokument Županijskoj skupštini na usvajanje. Rokovi za izradu Studije, kao temeljnog dokumenta za izradu Plana su prolongirani i prema spoznajama iz Hrvatskih voda Studije će biti završene tek krajem svibnja 2004. godine što će rezultirati sa pomakom rokova za usvajanje plana . |
|  | F.4. | Programi i mjere za unapređenje kakvoće voda | 70% u dijelu koji se odnosi na osiguranje sredstava za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 100% u dijelu realizacije programa praćenja kakvoće voda 100% u dijelu KEO za vode | Studijom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u zonama sanitarne zaštite definirani su prioriteti izgradnje obzirom na ugroženost voda. Poglavarstva JLS u suradnji sa Hrvatskim vodama i komunalnim poduzećima izrađuje i usvajaju planove za tekuću godinu u koje ulaze prioriteti iz navedene Studije Kontinuirano se ulažu dodatna sredstva iz proračuna IŽ u izgradnju kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u zonama zaštite izvorišta u centralnoj Istri, sukladno prioritetima definiranih u Studiji "MALIH NASELJA". Program praćenja kakvoće voda u 2003. godini u iznosu od 333 000,00 kn provodi ZZJZIŽ a izrađen je na način da se nadopunjuje sa programom Hrvatskih voda. Prema Ugovoru sa Zavodom cjeloviti izvještaj će biti dostavljen na usvajanje do kraja ožujka 2004. godine. U sklopu projekta KEO pravne osobe sa područja županije dostavljaju emisije u vode/more. Podaci se unose u jedinstvenu bazu. |
| G. | G.1. | Praćenje kakvoće zraka | 100% | Program praćenja kakvoće zraka proveo se sukladno ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije za što se je u proračunu osiguralo 255 000,00 kn. Mjerenja se provode u četiri naselja i to u Puli, Umagu, Mostu Raša i Koromačnu. Na 7 mjernih postaja praćene su koncentracije SO2 i dima kao osnovnog pokazatelja onečišćenja, na 10 mjernih postaja mjerena je količina ukupne taložne tvari a na 4 mjerne postaje koncentracija dušikdioksida. U županijskoj mreži praćenja kakvoće zraka uključene su i automatska postaja u Puli na Fiželi i 4 AP oko TE Plomin. Ugovorom sa zavodom je obuhvaćeno održavanje postaje Fižela i obrada svih podataka sa svih AP. |
|  | G.2. | Katastar emisija u zrak u sklopu KEO | 100% | Podaci o emisijama u zrak prikupljaju se kontinuirano od pravnih subjekata i kontinuirano unose u softwersku podršku. |
| H. | H.1. | Kakvoća mora za kupanje | 100% | Poglavarstvo Istarske županije usvojilo je Izvještaj o kakvoći mora na plažama za 2003. godinu kojeg je izradio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Prema Ugovoru kakvoća mora se je pratila na 199 mjernih postaja Rezultati o kakvoći mora prikazani su na veb stranicama Istre ali će se isti, zaključkom Poglavarstva, prebaciti i na veb stranice Istarske županije. Od 60 plaža koje su u RH uključene u projekt PLAVA ZASTAVA, 32 su iz IŽ. To govori o značajnim ulaganjima koje su turističke tvrtke i jedinice lokalne samouprave morale uložiti da ispune veoma rigorozne kriterije za ulaz u projekt. |
|  | H.2. | Plan i nadzor rada EKO brodova u čišćenju priobalja u izvanrednim onečišćenjima mora |  | Obaveza je prenijeta u Upravni odjel za pomorstvo promet i veze obzirom da se rad brodova financira iz proračunskih sredstava lociranih u predmetnom odjelu |
|  | H.3. | Operativni plan kod iznenadnog onečišćenja mora-izmjene i dopune, plan rada |  | Izmjene i dopune nisu stavljene u proceduru obzirom da se očekuje izmjena i dopuna Plana na nivou RH. Izvještaj i Plan rada je usvojen na Stožeru za provedbu operativnog plana kod iznenadnog onečišćenja mora u IŽ. |
| I | I.1. | Zahvati u prostoru u nadležnosti države | Djelatnici odjela su učestvovali u radu Komisija za SUO koje formira Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i provodili koordinaciju javnog uvida u tijeku PUO. . Koordinacija javnog uvida provedena je za 10 zahvata. | Tijekom 2003. godine procjena utjecaja na okoliš provedena je za slijedeće zahvate u prostoru u kojima su sudjelovali djelatnici iz Upravnog odjela: - Plinovod Pula - Karlovac - Golf igralište Prašćarija - Dionica istarskog y Vodnjan - Pula - Zaobilaznica Poreč - Kamenolom Kanfanar-sjever - Kamenolom Kontrada - Kamenolom Šumber - Rekonstrukcija i izgradnja klaonice Puris - Odlagalište Cere - Kamenolom Bršica - Državna cesta Novigrad - Ponte Porton Javni uvid je koordiniran za slijedeće zahvate:Plinovod Pula - Karlovac Dionica istarskog y: Vodnjan - Pula, Zaobilaznica Poreč, Kamenolom Kanfanar-sjever, Kamenolom Kontrada, Rabac Luka, Rekonstrukcija i izgradnja klaonice Puris, Odlagalište Cere, - Kamenolom Bršica, Državna cesta Novigrad - Ponte Porton |
|  | I.2. | Zahvati u prostoru za koje je u PPIŽ definirana obaveza izrade SUO |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja je provedbu PUO prenijelo na županiju za slijedeće zahvate: -PUO Asfaltna baza Plovanija - Jadran metal - postrojenje za obradu glomaznog metalnog otpada |

| 5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |
| --- |
| CILJ | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Dostupnost informacija u domeni rada odjela građanima i šire | ODLIČAN | Tijekom 2003. u potpunosti su pripremljeni svi dokumenti za objavu na Web stranicama i praćena je izrada i testiranje Web stranica. |
| B. | Pokretanje realizacije projekta obnova središnje Istre (urbane i ruralne cjeline, kašteli, ruralni krajolik). | VRLO DOBAR | S AF iz Zagreba realiziran ugovor za snimke naselja Plomin, Boljun, Draguć, Gračišće, Sv. Lovreč, Svetvinčenat, Barban, Motovun na CD-u. Kopije dostavljene i nadležnom Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture te JLS Osnovana Zaklada za zaštitu ruralne baštine Istarske županije, osigurano cca 120.000,00 kn kuna za 2003.g. |
| C. | Donošenje izvješća i programa zaštite okoliša Istarske županije. | DOVOLJAN | Nedovoljna kadrovska ekipiranost osnovni je razlog ne izvršenja postavljenih ciljeva. U drugim županijama navedeni zadatak provodi tim ljudi pod nadzorom ovlaštenih vanjskih ustanova ili je kompletan zadatak povjeren ovlaštenim institucijama. Jedan djelatnik na poslovima zaštite okoliša ne uspijeva voditi tekuće obaveze i posvetiti se izradi tako zahtjevnih dokumenata. |
| D. | Operativni planovi zaštite okoliša | VRLO DOBAR | Obzirom na nedefiniranost zakonske osnove po pitanju operativnih planova na području Istarske županije je učinjeno mnogo. Pravni subjekti, obveznici izrade i dostave operativnih planova, su putem uputa dobivenih iz ovog Upravnog odjela savladali metodologiju izrade planova ili su je povjerili stručnim ovlaštenim ustanovama. Tako je gotovo 55 subjekta dostavilo svoje planove. Nedovoljna je koordinacija sa JLS na čemu je potrebno više raditi. |
| E. | Gospodarenje otpadom Realizacija provedbe odredbi zakonskih propisa i odredbi za provođenje PPIŽ | DOBAR | Obzirom na zakonsku osnovu rezultati su dobri ali niti približno ekvivalentni uloženom trudu. Činjenica je da su gotovo sva komunalna poduzeća započeli stvarati uvjete za sanitarno zbrinjavanje komunalnog otpada, sukladno zakonskim propisima obzirom da je zbrinjavanje komunalnog otpada u nadležnosti JLS, koji su vlasnici komunalnih poduzeća. Smatramo da je imperativ da se započne sa SGO (Sustav gospodarenja otpadom) na način da županija krene u realizaciju svoje zakonske obaveze a to je da osigura uvjete za zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada kojega je cca 30% i koji se za sada zbrinjava na komunalnim odlagalištima. |
| F. | Zaštita voda i vodoopskrba Istarske županije | DOBAR | Radi bolje i učinkovitije provedbe gospodarenja vodama na području IŽ gotovo je završen projekt formiranja županijskog poduzeća koje bi se brinulo o investicijama, izgradnji i održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području IŽ kao jednog od najznačajnijih faktora onečišćenja voda. Donošenjem jedinstvene odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta stvorili bi se preduvjeti povjeravanja poslova zaštite voda jednoj tvrtki, u vlasništvu JLS, županije i Hrvatskih voda ali i iznalaženje financijskih sredstava za navedene potrebe putem uvođenja posebne naknade za zaštitu voda. Program praćenja kakvoće voda je u potpunosti proveden. |
| G. | Kakvoća zraka i razine buke Unapređenje kakvoće zraka | ODLIČAN | Danas na području županije je na svim mjernim postajama zabilježena I. kategorija zraka po osnovnim pokazateljima onečišćenja ( SO2 , dim, NOx , sediment ), osim na mjernoj postaji Most Raša, ali se i na tom mjestu uočavaju značajni pomaci nakon implementacije Programa sanacije kojega provodi tvrtka - Tvornica vapna Most Raša od 2000. godine. Kroz prostorno plansku dokumentaciju imperativno je obarati štetne emisije u zrak u cilju zaštite zdravlja stanovništva i razvoja turizma na ovim prostorima. |
| H. | Unapređenje stanja u gospodarenju priobaljem i poboljšanje kakvoće mora namjenjeno kupanju i rekreaciji | VRLODOBAR | Potrebno je i dalje, u suradnji s MZOPUG, Hrvatskim vodama, JLS i turističkim tvrtkama raditi na unapređenju gospodarenja priobaljem i očuvanju kakvoće mora na ovim prostorima uz planiranje održivog razvoja turizma i suživota sa održivim gospodarskim i urbanim razvojem. |
| I. | Aktivno učešće u procjenama utjecaja na okoliš za zahvate koji se planiraju na području IŽ | ODLIČAN | Djelatnici Upravnog odjela su aktivno učestvovali u radu svih komisija što se vidi iz zapisnika i primjedbi koje su dostavljene. Koordinacija javnih uvida je bila stručna i profesionalna. |

| 6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |
| --- |
| AKTIVNOSTI | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| 6.1. | Suradnja na projektima L.O.T.O i CONSPACE u sklopu Interreg III B programa | ODLIČAN | U suradnji s talijanskim, austrijskim, njemačkim i mađarskim regijama i Republikom Slovenijom kandidirani su L.O.T.O i CONSPACE projekti, koji su verfiicirani od strane nadležne komisije EZ-a i čija realizacija započinje u 2003., a trajati će do 2005. Donešen je Zaključak Poglavarstva I.Ž. o financiranju projekata, određeni voditelji i povjerenstva, projekti se realiziraju s neznatnim kašnjenjem u odnosu na prvobitni terminski plan. |
| 6.2. | Suradnja sa priobalnim županijama RH i pokretanju projekta izrade JADRANSKE AGENDE 21 | VRLO DOBAR | Inicijativa je krenula potpisivanjem Opatijske deklaracije i organizacijom tri sastanka predstavnika obalnih županija. |
| 6.2. | Projekt "ECO TEENSI" | ODLIČAN | U suradnji s nevladinom udručom PUT iz Labina pokrenut je višegodišnji projek izobrazbe za okoliš "Eko teens", koji je namijenjen srednjim školama. Tema projekta za školsku godinu 2003/2004 je " Vrednovanje i zaštite krajobraza ". U projekt je uključeno 7 srednjih škola. Učinjene su predradnje da projekt zaživi a prezentacija će biti u ožujku 2004. godine. |
| 6.3. | Radionica za obuku u okviru sprečavanja onečišćenja mora izvorima s kopna | ODLIČAN | Na radionici je, između 31 učesnika, aktivno sudjelovao i predstavnik iz Istarske županije. Radionica je održana u suradnje između Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i Instituta Ujedinjenih naroda za obuku i istraživanje te uz financijsku potporu Kneževine Monako i švicarske agencije za okoliš, šumarstvo i krajobraz, sa ciljem da se sudionici upoznaju sa nacionalnim i internacionalnim zakonodavstvom u svezi onečišćenja mora izvorima s kopna te uspostavi integrirana međuresorska suradnja i izmjene informacije između predstavnika svih institucija koje se bave navedenom problematikom na nacionalnoj i međunarodnom nivou. Zaključno na radionici su usvojene preporuke u svezi onečišćenja mora izvorima s kopna koje će poslužiti relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama. Posebno će preporuke biti korisne u postupku potpisivanja Protokola o onečišćenju mora izvorima s kopna kojega naša država mora potpisati u sklopu Barcelonske konvencije o zaštiti Sredozemnog mora. |
| 6.3. | Simpoziji, referati, prezentacije | ODLIČAN | - Simpozij «Jadran-srednjoeuropsko more pod pritiskom», Zadar, Hotelski kompleks Borik, 4-5. lipnja 2003 - referat - Kakvoća mora na području IŽ - Simpozij: 22. Međunarodni znanstveni simpozij o razvoju organizacijskih znanosti - "MANAGEMENT I ORGANIZACIJA", Portorož, 26.-28. ožujak 2003. godine. - Organizacija područne (regionalne) samouprave i koncepcija održivog razvoja – primjer Istarske županije. |
| 6.4. | Edukacija | ODLIČAN | Ljiljana Dravec je uspješno završila tečaj i položila ispit za LEAD AUDITORA za ISO 9000:2000 i stekla certifikat IRCA( International Register of Certificated Auditors) |

7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA i AKTIVNOSTIMA

| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| --- | --- | --- |
| 0611 - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline - laboratorijske usluge - izdaci za ispitivanje sirovih voda, zraka 538 000,00 kn | 538 000,00 kn ( 100 % ) | u suradnji sa ZZJZIŽ provedeni programi praćenja kakvoće sirovih voda i kakvoće zraka na području IŽ. |
| 0611 - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline - kapitalne potpore - GRAD PAZIN - otpadne vode 3 000 000,00 kn | 1 972 153,87 kn ( 65,74% ) | - građevinski radovi na uređaju |
| 611 - kapitalne pomoći JLS iz županijskog proračuna - projekti vodoopskrbe 3 750 000,00 kn | 3 750 000,00 kn ( 100% ) | projekti vodoopskrbe u JLS: Gradu Pazinu Općini Cerovlje Općini Gračišće Općini Pićan |
| 0611 - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline - kapitalne potpore općinama - otpadne vode - 4 500 000,00 kn (kapitalne pomoći iz županijskog proračuna) - 556 060,00 kn ( kapitalne pomoći iz državnog proračuna) | 4 497 978,70 kn (99,96%) 555 893,19 kn (99,97) | Općina Oprtalj Općina Pićan Općina Grožnjan Općina Žminj Općina Lanišće Općina Sv. Nedelja Općina Fažana Općina Sv. Lovreč Općina Cerovlje Grad Buzet Općina Barban Grad Labin Općina Kanfanar Općina Lupoglav Općina Karojba Općina Gračišće Grad Buje Općina Svetvinčenat Općina Višnjan Općina Motovun Općina Tinjan Općina Bale Grad Pazin Općina Marčana |
| 0611 - projekti zaštite okoliša - eco teensi 35 000,00 kn | 35 000,00 kn ( 100% ) | - priprema svih materijala za početak projekta sa 7. srednjih škola IŽ |
| 0611 - Gorska služba spašavanja 50 000,00 kn | 50 000,00 kn ( 100% ) | -opremanje i edukacija članova službe |
| 0612 - Natura histrica 400 000,00 kn | 399 999,96 kn ( 100% ) | za redovno poslovanje javne ustanove |
| 0613 - Vatrogasna zajednica IŽ 1 225 000,00 kn | 1 225 000,00 kn ( 100% ) | za redovno poslovanje javne ustanove |
| 0620 - Prostorni plan - kapitalne potpore JLS za prostorne planove 100 000,00 kn | 66. 262,52 kn ( 66 % ) | manje izvršeno zbog procedura izrade i donošenja planova |
| 0620 - Prostorni plan - Prostorni plan IŽ i održivi razvoj turizma 500 000,00 kn | 355.424,05 kn ( 71 % ) | utrošena sredstva odnose se na izradu prezentacijskog materijala za PPIŽ ostala sredstva nisu realizirana zbog neutvrđenih aktivnosti na izradi Master plana razvoja turizma u IŽ. |
| REKAPITULACIJA UKUPNO: 14.654.060,00 kn | 13.445.712,29 kn (91,75%) | Iz ukupne rekapitulacije od 91,75 % vidljivo je da je potrebno još pojačati aktivnosti JLS oko priprema projektne dokumentacije kako bi se planirana sredstva uspjela iskoristiti. |

8. ZAKLJUČAK/REZIME

Aktivnosti vezano za provedbu planiranog programa u domeni zaštite okoliša nisu u cjelosti izvršene zbog velikog broja tekućih obaveza koje proizlaze iz odredbi zakonskih propisa i nedovoljne kadrovske ekipiranosti. Sagledavajući ukupno realizirana sredstva u odnosu na planirana vidljivo je da je potrebno pojačati aktivnosti JLS oko pripreme projektne dokumentacije, a radi realizacije oko zacrtanih projekata i planova. Aktivnosti vezane za prostorno uređenje bitno su otežane nedostajućim brojem djelatnika i djelomičnom zastarjelošću informatičke opreme i posebno softwarea. Novi stroj i novi paket grafičkih softwarea neophodni su.