# PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

U 2005. GODINI

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

Izjavljujem da je program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije zasnovan na važećim zakonskim propisima, zahtjevima Poglavarstva i Skupštine Istarske županije. Ovim putem izražavam spremnost navedenog Upravnog odjela da će realizirati program rada za 2005. godinu. Pročelnik: Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |
| --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| obrazovani kadar; dugogodišnje iskustvo na poslovima prostornog planiranja i zaštite okoliša; položeni državni stručni ispiti; široka baza podataka o stanju u prostoru, emisijama u okoliš kao i kakvoći elemenata okoliša ( podzemnih i površinskih voda, mora i zraka. | nedovoljan broj djelatnika (predviđeno 15, zaposleno 9); nedostatak informacija iz određenih tijela s javnim ovlastima djelomično zastarjela informatička oprema i nedostajući software |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2005. GODINI |
| --- |
| CILJ | MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | Uspostava cjelovitog sustava prostornog uređenja u Istarskoj županiji | Donošenje svih prostornih planova uređenja gradova i općina te generalnih urbanističkih planova do isteka svibnja 2005. godine (zaštićeno obalno područje), odnosno prosinca 2005. godine (ostali gradovi i općine); Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije – usklađivanje s Uredbom (NN 128/04) – siječanj 2005. Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije – standardni postupak, temeljem Programa mjera (SN Istarske županije 9/03 i 6/04) – travanj 2005. Izrada prostornih planova područja posebnih obilježja: Limski kanal i draga, Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag, te Rovinjsko-Baljansko priobalje do isteka 2005, odnosno prvog tromjesječja 2006.; suradnja na međunarodnim projektima iz programa Interreg IIIB – L.O.T.O. i CONSPACE projekti Izrada tehničke i podatkovne osnove i koncepcije sučelja za cjeloviti sustav prostornog uređenja, ali na osnovama regulative koja se mora donijeti na razini države. |
| B | Pokretanje realizacije projekta obnove i revitalizacije središnje Istre (urbanih i ruralnih cjelina te infrastrukture). | Koncentracija sredstava i ljudskih potencijala na projektima obnove i revitalizacije Usmjeravanje investicijskog interesa na revitalizaciju zasebnih i cjelovitih projekata u općinama i gradovima. |
| C | Program zaštite okoliša istarske županije Strateški dokument za uspostavu održivog razvoja na području županije i baza za ishodovanje certifikata ISO 14 000. | Usvajanje programa na Skupštini IŽ |
| D | Operativni planovi zaštite okoliša - sastavni dio Programa zaštite okoliša. Usvajanjem operativnih planova stvaraju se uvjeti za smanjenje mogućih šteta ukoliko dođe do ekološke nesreće ili izvanrednog događaja koji mogu ugroziti okoliš te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi. | Broj izrađenih Operativnih planova zaštite okoliša privrednih subjekata na području IŽ; Usvajanje Operativnog plana IŽ kao baze za ishodovanje ISO 14 001 |
| E | Gospodarenje otpadom - realizacija odredbi zakonskih propisa i odredbi za provođenje PPIŽ. | Unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području IŽ |
| F | Zaštita voda - u suradnji s Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede(Državna uprava za vode) izrađivati i usvajati planske dokumente s ciljem zaštite i unapređenja vodnih resursa županije a radi sigurnog snabdijevanja vodom stanovništva, poljoprivrede i gospodarstva Istarske županije. | Racionalizacija i zaštita vodnih resursa |
| G | Zaštita zraka i smanjenje razine buke - unapređenje kakvoće zraka na području IŽ i obaranje razina buke u urbanim sredinama. | Snižavanje imisionih vrijednosti štetnih tvari u zraku; Uspostava kvalitetnijeg praćenja kakvoće zraka - unapređenje mreže za praćenje kakvoće zraka instalacijom automatskih postaja; Analizom emisija i rezultata kakvoće zraka definirati sanacijske programe za pojedine onečišćivače uz rokove primjene. |
| H | Unapređenje kakvoće mora u priobalju | Na svim plažama osigurati kakvoću mora koja je propisana za kupanje, sport i rekreaciju. |
| I | Procjena utjecaja na okoliš | Aktivnim i pasivnim mjerama zaštite smanjiti negativne utjecaje planiranih zahvata na kakvoću okoliša sukladno politici održivog razvoja. |
| J | Edukacija i obrazovanje za okoliš te informiranje šire javnosti o stanju okoliša na području Istarske županije radi podizanje ekološke svijesti stanovništva a posebno djece i mladeži | kontinuirano objavljivanje podataka o kakvoći okoliša na veb stranicama županije Broj projekata financiranih od iz proračuna Istarske županije Broj uključenih osoba u provedbi projekata Broj održanih javnih tribina, radionica, okruglih stolova i sl. |
| 4. NEPOSREDNI ZADACI |
| ZADATAK | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠENJE | POTREBNA SREDSTVA | KORISNICI |
| A. USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI | A.1. | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije – usklađenje s Uredbom (NN 128/04) Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije – standardni postupak temeljem Programa mjera (SN Istarske županije 9/04 i 6/04) Izrada prostornih planova uređenja općina Fažana i Bale | Ravnatelj Zavoda Ravnatelj Zavoda Ravnatelj Zavoda | siječanj 2005. travanj 2005. - Fažana - travanj 2005. - Bale - travanj 2005. | - - - | Istarska županija Istarska županija Općine Fažana i Bale |
|  | A.2. | Praćenje izrade prostornih planova uređenja, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja | Ravnatelj Zavoda | - Po dostavi zahtjeva od strane nadležnog ureda državne uprave u roku od 30 dana, kontinuirano | - | Gradovi i općine |
|  | A.3. | Izrada prostornih planova područja posebnih obilježja Učka, Limskog kanala i drage, Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga, te Rovinjsko-baljanskog priobalja | Ravnatelj Zavoda | - Limski kanal i draga - ožujak 2006. - Donji Kamenjak i - Medulinski arhipelag - ožujak 2005. - Rovinjsko-baljansko priobalje - prosinac 2005. | cca 750.000 kn za usluge vanjskih suradnika u 2005. i 2006. | Gradovi i općine, Natura Histrica |
|  | A.4. | Međunarodna suradnja na projektima iz programa Interreg IIIB – L.O.T.O. i CONSPACE | Ravnatelj Zavoda i stručni suradnik | srpanj – listopad 2005. | cca 90.000 kn za vanjske suradnike | Istarska županija, gradovi i općine, Natura Histrica |
|  | A.5. | Izrada podatkovne osnove i sučelja za informatički sustav prostornog uređenja i zaštite okoliša (Web GIS) – dopune temeljem podataka iz studije o eksploataciji mineralne sirovine | Pročelnik | prosinac 2005. | usluge vanjskih suradnika cca 100.000 kn | Županija, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima, gospodarstvo, građanske udruge, građani |
| B. POKRETANJE REALIZACIJE PROJEKATA OBNOVE I REVITALIZACIJE SREDIŠNJE ISTRE | B.1. | U suradnji s općinama i gradovima definirati aktivnosti oko obnove i revitalizacije urbanih i ruralnih cjelina te infrastrukture | Pročelnik | kontinuirano | kapitalne potpore JLS 6 000 000,00 | građani i jedinice lokalne samouprave |
| C. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE | C.1. | Usvajanje Programa zaštite okoliša na Skupštini Istarske županije. | Pročelnik | I. kvartal 2005. |  | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  | C.2. | Priprema za ishodovanje certifikata 14 000 | Pročelnik Voditelj odsjeka zaštite okoliša | III. kvartal 2005. | 50 000,00 | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| D. OPERATIVNI PLANOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | D.1. | Valorizacija Operativnih planova zaštite okoliša pravnih subjekata od strane Stručnog povjerenstva i izrada Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Istarske županije | Stručno povjerenstvo, Voditelj odsjeka zaštite okoliša Pročelnik | I. kvartal 2005 |  | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  | D.2. | Usvajanje Plana intervencija u zaštiti okoliša na području Istarske županije | Skupština Istarske županije | I. kvartal 2005 |  | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| E. GOSPODARENJE OTPADOM | E.1. | Provedba odredbi Zakona o otpadu (NN br. 151/03): - aktivnosti glede postupanja sa neopasnim tehnološkim otpadom (NTO) - popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta - plan sanacije otpadom onečišćenih lokacija - utvrđivanje načina i osiguravanje provođenje obračuna troškova postupanja s industrijskim otpadom | Pročelnik i voditelj odsjeka zaštite okoliša | siječanj 2005. siječanj 2005. listopad 2005 srpnja 2005. |  | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  | E.2. | Katastar opasnog i neopasnog tehnološkog otpada | voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | - | proizvođači otpada, nadležne državne organizacije |
|  | E.3. | Koordinacija u unapređenju sustava gospodarenja otpadom na područjima JLS | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| F. ZAŠTITA VODA | F.1. | Usvajanje jedinstvene Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području IŽ | pročelnik | I.kvartal 2005. (ovisno o roku dobivanja suglasnosti od Hrvatskih voda na nacrt odluke ) |  | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  | F.2. | Usvajanje Županijskog plana za zaštitu voda | pročelnik | II. kvartal 2005. (ovisno o Hrvatskim vodama) |  | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  | F.3. | Programi i mjere za unapređenje kakvoće voda – pasivna zaštita sirovih voda | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 405 000,00 kn | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  | F.4. | Katastar emisija u u vode u sklopu KEO | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | prikupljanje podataka do 15. travnja 2005. obrada do 15. lipnja 2005. godine |  | gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
| G. ZAŠTITA ZRAKA I SMANJENJE RAZINE BUKE | G.1. | Praćenje kakvoće zraka | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 323 000,00 | jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  | G.2. | Katastar emisija u zrak u sklopu KEO | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | prikupljanje podataka do 15. travnja 2005. obrada do 15. lipnja 2005. godine |  | gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
| H. UNAPREĐENJE KAKVOĆE MORA U PRIOBALJU | H.1. | Kakvoća mora za kupanje | pročelnik, voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 450.000 kn ( osigurano u razdjelu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze – razdjel 10 Proračuna IŽ) | priobalne jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  | H.2. | Operativni plan kod iznenadnih onečišćenja mora - izmjene i dopune, plan rada | pročelnik, voditelj odsjeka zaštite okoliša | ovisno od izmjena i dopuna Plana intervencija na nivou RH |  | priobalne jedinice lokalne samouprave, institucije i gospodarski subjekti te druge pravne osobe uključene u provedbu Operativnog plana |
| I. PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | I.1. | Zahvati u prostoru u nadležnosti države | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH; privredni i drugi subjekti - korisnici prostora |
|  | I.2. | Zahvati u prostoru za koje je PPIŽ definirana obveza izrade SUO | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH; privredni i drugi subjekti - korisnici prostora |
| J. EDUKACIJA, OBRAZOVANJE I INFORMIRANJE JAVNOSTI O STANJU OKOLIŠA | J.1. | Dostupnost informacijama o stanju okoliša na području IŽ | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  | J.2. | Poticanje i financiranje projekata NVU u domeni zaštite okoliša | pročelnik voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | škole, NVU |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |
| --- |
| OPIS AKTIVNOSTI | SURADNICI |
| A | A.1. | A.1.1. | Izrada nacrta plana za javnu raspravu - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije - Prostorni planovi uređenja općina Fažana i Bale (u Fažani ponavljanje javne rasprave) | Zavod za prostorno uređenje Zavod za prostorno uređenje Općine Fažana i Bale |
|  |  | A.1.2. | Izrada izvješća s javne rasprave i utvrđivanje prijedloga plana - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije - Prostorni planovi uređenja općina Fažana i Bale | Zavod za prostorno uređenje Zavod za prostorno uređenje Općine Fažana i Bale |
|  |  | A.1.3. | Ishodovanje mišljenja i suglasnosti na prijedlog plana - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije - Prostorni planovi uređenja općina Fažana i Bale | Zavod za prostorno uređenje Zavod za prostorno uređenje Općine Fažana i Bale |
|  |  | A.1.4. | Donošenje Plana - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije - Prostorni planovi uređenja općina Fažana i Bale | Istarska županija Općine Fažana i Bale |
|  | A.2. | A.2.1. | Davanje mišljenja na prijedlog planova užih područja | Zavod za prostorno uređenje |
|  | A.3. | A.3.1. | - Donošenje PPPPO Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag - Izrada prethodnih radova i studija za ostale PPPPO | Zavod za prostorno uređenje, vanjski suradnici, Natura Histrica, nadležni gradovi i općine |
|  | A.4. | A.4.1. | Dovršenje projekata L.O.T.O. i CONSPACE, objava na Web stranicama | Zavod za prostorno uređenje i vanjski suradnici |
|  | A.5. | A.5.1. | Nabavka odgovarajućeg software-a za pripremu podatkovnih baza za Web - GIS | Vanjski suradnik |
|  |  | A.5.2. | Izrada idejnog projekta informatičkog sustava | Vanjski suradnik |
|  |  | A.5.3. | Verifikacija koncepcije idejnog projekta | Poglavarstvo Istarske županije |
|  |  | A.5.4. | Nabavka, instalacija i testiranje nedostajuće telekomunikacijske opreme i software-a i testiranje Priprema baza podataka i analiza za Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije | Vanjski suradnik Zavod za prostorno uređenje Drugi zainteresirani davatelji i korisnici podataka |
| B | B.1. | B.1. | Raspisivanje natječaja | Poglavarstvo Istarske županije |
|  |  | B.2. | Obrada zahtjeva | Upravni odjel |
|  |  | B.3. | Donošenje odluke i ugovaranje | Poglavarstvo Istarske županije |
| C | C.1. | C.1.1. | Prezentacija Nacrta Programa zaštite okoliša | Izrađivač: Tvrtka «Oikon» d.o.o. Zagreb |
|  |  | C.1.2. | Ocjena revidenta i prezentacija Programa | Ovlašteni i međunarodno priznat revident, župan i članovi Poglavarstva IŽ |
|  |  | C.1.3. | Pokretanje postupka usvajanja dokumenata na predstavničkom tijelu IŽ | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  | C.2. | C.2.1. | Radionica za članove tima za pripremu dokumentacije za certifikaciju ISO 14 000 | Odabrana tvrtka |
| D | D.1. | D.1.1. | Konstituiranje stručnog povjerenstva i izrada Plana rada | članovi Stručnog povjerenstva |
|  |  | D.1.2. | Valorizacija operativnih planova pravnih subjekata i izrada nacrta Plana intervencija u zaštiti okoliša za IŽ | članovi stručnog povjerenstva, |
|  | D.2. | D.2.1. | Usvajanje Plana intervencija u zaštiti okoliša za IŽ | stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
| E | E.1. | E.1.1 | Prijedlog gospodarenja NTO na području IŽ | JLS i MZOIPU |
|  |  | E.1.2. | Provesti proceduru usvajanja prijedloga na predstavničkim tijelima županije | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  |  | E.1.3. | Izrada Plana sanacije divljih odlagališta | JLS i MZOPUG |
|  |  | E.1.4. | Usvajanje Plana sanacije divljih odlagališta na Poglavarstvu IŽ | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan |
|  | E.2. | E.2.1. | Kvartalni i godišnji prijenos podataka MZOPUG i godišnji izvještaj za poglavarstvo IŽ | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan i MZOPUG |
|  | E.3. | E.3.1. | Organizacija radionica/okruglih stolova na temu: “Zakonske obaveze u gospodarenju otpadom i uspostava regionalnog sustava“ za turističku privredu JLS ostale privredne subjekte | Stručnjaci i stručne ustanove, predstavnici JLS i MZOPUG |
| F | F.1. | F.1.1. | Provesti proceduru donošenja Odluke sukladno Zakonu o vodama i Statutu IŽ obzirom da je Odluka jedan od značajnih dokumenata za život i razvoj IŽ . | Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine, župan, predsjednik skupštine JLS |
|  | F.2. | F.2.1. | Provesti proceduru donošenja Plana zaštite voda na području IŽ | Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine, župan, predsjednik skupštine JLS |
|  | F.3. | F.3.1. | Praćenja kakvoće voda na području županije u 2005. godini. | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  | F.3.2. | Usvajanje Zaključka o kakvoći voda na području županije za 2004. | Zavod za javno zdravstvo IŽ i Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine |
|  | F.4. | F.4.1. | Prikupljanje, analiza i provjera podataka, unos u programsku aplikaciju i dostava podataka nadležnim institucijama | Ured za prostorno uređenje,….. i zaštitu okoliša i nadležne državne institucije |
| G | G.1. | G.1.1. | Program praćenja kakvoće zraka za 2005. godinu | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  | G.1.2. | Usvajanje Zaključka o kakvoći zraka na području županije za 2004. | Zavod za javno zdravstvo IŽ i Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine |
|  |  | G.1.3. | Koordinacija između JLS, MZOPUG i privrednih subjekata za unapređenje praćenja kakvoće zraka na području IŽ (zamjena klasičnih postaja sa AP) | JLS, ZZJZIŽ, MZOPUG-Služba za zaštitu zraka |
|  | G.2. | G.2.1. | Prikupljanje, analiza i provjera podataka, unos u programsku aplikaciju i dostava podataka nadležnim institucijama | Ured za prostorno uređenje,….. i zaštitu okoliša i nadležne državne institucije |
| H | H.1. | H.1.1. | Program praćenja kakvoće mora na plažama za 2005. godinu | Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze, Zavod za javno zdravstvo IŽ, jedinice lokalne samouprave, koncesionari |
|  |  | H.1.2. | Usvajanje Zaključka o kakvoći mora za kupanje na području županije za 2004. | Zavod za javno zdravstvo IŽ i Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine |
|  | H.2. | H.2.1. | Procedura usvajanja izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora | Članovi Stožera i Stručna služba za poslove Poglavarstva i Skupštine |
| I | I.1. | I.1.1. | Učestvovanje u radu Komisija koje formira Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH |
|  |  | I.1.2. | Koordinacija javnog uvida u Studije utjecaja na okoliš za zahvate koji se planiraju na području IŽ. | građani, jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahvat provodi |
|  | I.2. | I.2.1. | Provedba kompletnog postupka PUO za zahvate koji se planiraju na području IŽ. | građani, gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahvat provodi |
| J | J.1. | J.1.1. | Informacije o stanju okoliša kontinuirano ažurirati na veb stranicama IŽ | Kabinet župana |
|  |  | J.1.2. | Obavještavati medije o stanu okoliša | mediji |
|  |  | J.1.3. | Organizacija javnih tribina, edukativnih radionica, okruglih stolova, seminara, prezentacija u domeni zaštite okoliša | stručnjaci raznih profila koji se bave okolišnom problematikom |
|  | J.2. | J.2.1. | Prezentacija projekata škola uključenih pod županijskim projektom EKOTEEN-s članovima poglavarstva | eko teens-i/škole, NVU |
|  |  | J.2.2. | Prezentacija projekata NVU i ustanova financiranih iz Proračuna IŽ članovima Poglavarstva | NVU, ustanove |
|  |  | J.2.3. | Praćenje nastavka županijskog projekta EKO TEEN-s |  |

# REPUBLIKA   HRVATSKA

ISTARSKA  ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo  i  zaštitu okoliša

52 100   Pula, Flanatička 29/II

tel: 372 190        fax: 372 191

Klasa: 023-01/04-01/22

Urbroj: 2163-1-08/2-04-1

Pula, 11. studenog 2004. godine.

Istarska županija

Stručna služba za poslove

Skupštine i Poglavarstva

n/p Predsjednika Poglavarstva

Dršćevka 1

Pazin

Predmet: Prijedlog Zaključka i Odluke o Programu rada Upravnog odjela

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2005. godinu

- dostavlja se -

U privitku dopisa dostavljamo Vam Prijedlog Zaključka i Odluke Programu rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2005. godinu, te Vas molimo da istog uvrstite na dnevni red jedne od narednih sjednica Poglavarstva.

S poštovanjem.

PROČELNIK

Josip Zidarić, dipl. inž. arh.

Privitak: 4

Temeljem članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije " broj 6/03-pročišćeni tekst ), Poglavarstvo Istarske županije razmatrajući prijedlog Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2005. godinu, na sjednici održanoj      dana                         godine, donosi slijedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se prijedlog Programa rada upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2005. godinu, te isti čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Istarske županije na razmatranje i odlučivanje.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Ivan Jakovčić

Na temelju članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03-pročišćeni tekst) Skupština Istarske županije razmatrajući prijedlog Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2005. godinu, na sjednici održanoj dana                              2005. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša istarske županije za 2005. godinu, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik Skupštine

Stevo Žufić

O b r a z l o ž e n j e

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” broj 6/03-pročišćeni tekst) je propisana nadležnost da Poglavarstvo Istarske županije priprema prijedlog općih akata i donosi zaključke, te odredbama članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 6/03-pročišćeni tekst) propisana je nadležnost da Skupština Istarske županije donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije.

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM

Sukladno navedenim propisima i profesionalnoj odgovornosti područne uprave, a temeljem Programa rada županijskog Poglavarstva za mandatno razdoblje u dijelu koji se odnosi na djelatnost za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije izradio je prijedlog Programa rada za 2005. godinu.

Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije, izrađen je sukladno usvojenim zahtjevima ISO norme, na propisanim obrascima.

U prijedlogu su istaknute sve komponente koje izvješće mora sadržavati, a posebno ciljevi rada, odgovornosti, ovlaštenja kao i rokovi izvršenja i mjerilo postignuća.

3. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVOG ZAKLJUČKA

Financijska sredstva za provedbu Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije osigurana su u Proračuni istarske županije za 2005. godinu, razdjel 6.

4. TEKST NACRTA AKTA

Tekst prijedloga akta sastavni je dio ovog obrazloženja.